## Gantt_Medumed -
Gantt_Medumed - | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | Responsable | Duración (días) | Progreso | Estado
1218811364804295 | 2026-09-24 03:27 | 2026-09-24 04:38 | 2026-09-24 04:38 | Análisis preliminar y datos importantes de la empresa | Anteproyecto y estructuración inicial | aduval20240485@ucsd.edu.do | aduval20240485@ucsd.edu.do | 2026-09-11 | 2026-09-12 |  |  | Gantt_Medumed - |  |  |  | Angel | 2 | 100% — Completado | Completed
1218811243258192 | 2026-09-24 03:27 | 2026-09-24 04:38 | 2026-09-24 04:38 | Definición del nombre del problema | Anteproyecto y estructuración inicial | aduval20240485@ucsd.edu.do | aduval20240485@ucsd.edu.do | 2026-09-11 | 2026-09-12 |  |  | Gantt_Medumed - |  |  |  | Angel | 2 | 100% — Completado | Completed
1218811188039140 | 2026-09-24 03:27 | 2026-09-24 04:38 | 2026-09-24 04:38 | Formulación ampliada del problema | Anteproyecto y estructuración inicial | Waltyn beanel Santo peralta | wsanto20240484@ucsd.edu.do | 2026-09-13 | 2026-09-15 |  |  | Gantt_Medumed - |  |  |  | Waltyn | 3 | 100% — Completado | Completed
1218811243107646 | 2026-09-24 03:27 | 2026-09-24 04:38 | 2026-09-24 04:38 | Sistematización del problema (preguntas de investigación) | Anteproyecto y estructuración inicial | Waltyn beanel Santo peralta | wsanto20240484@ucsd.edu.do | 2026-09-14 | 2026-09-16 |  |  | Gantt_Medumed - |  |  |  | Waltyn | 3 | 100% — Completado | Completed
1218811188106640 | 2026-09-24 03:27 | 2026-09-24 04:38 | 2026-09-24 04:38 | Redacción de la Justificación del problema | Anteproyecto y estructuración inicial | Cristopher Rijo | crijo20240525@ucsd.edu.do | 2026-09-15 | 2026-09-18 |  |  | Gantt_Medumed - |  |  |  | Cristopher | 4 | 100% — Completado | Completed
1218811364712458 | 2026-09-24 03:27 | 2026-09-24 04:38 | 2026-09-24 04:38 | Definición del Objetivo General y Específicos | Anteproyecto y estructuración inicial | Cristopher Rijo | crijo20240525@ucsd.edu.do | 2026-09-16 | 2026-09-18 |  |  | Gantt_Medumed - |  |  |  | Cristopher | 3 | 100% — Completado | Completed
1218811243077149 | 2026-09-24 03:27 | 2026-09-24 04:38 | 2026-09-24 04:38 | Delimitación del Alcance y Exclusiones del proyecto | Anteproyecto y estructuración inicial | Waltyn beanel Santo peralta | wsanto20240484@ucsd.edu.do | 2026-09-18 | 2026-09-23 |  |  | Gantt_Medumed - |  |  |  | Waltyn | 6 | 100% — Completado | Completed
1218811364778466 | 2026-09-24 03:27 | 2026-09-24 04:38 | 2026-09-24 04:38 | Levantamiento preliminar de información de la clínica | Examen I | aduval20240485@ucsd.edu.do | aduval20240485@ucsd.edu.do | 2026-09-16 | 2026-09-18 |  |  | Gantt_Medumed - |  |  |  | Angel | 3 | 100% — Completado | Completed
1218811079236186 | 2026-09-24 03:27 | 2026-09-24 04:38 | 2026-09-25 18:10 | Entrevista | Examen I | Waltyn beanel Santo peralta | wsanto20240484@ucsd.edu.do | 2026-09-19 | 2026-09-20 |  |  | Gantt_Medumed - |  |  |  | Waltyn | 1 | 100% — Completado | Completed
1218811243191045 | 2026-09-24 03:27 | 2026-09-24 04:38 | 2026-09-25 15:17 | Identificación de requerimientos de usuarios por rol | Examen I | aduval20240485@ucsd.edu.do | aduval20240485@ucsd.edu.do | 2026-09-20 | 2026-09-21 |  |  | Gantt_Medumed - |  |  |  | Angel | 1 | 100% — Completado | Completed
1218848852334603 | 2026-09-25 14:57 | 2026-09-25 15:31 | 2026-09-25 15:31 | Descripción del Sistema Actual | Examen I | Cristopher Rijo | crijo20240525@ucsd.edu.do | 2026-09-22 | 2026-09-23 |  |  | Gantt_Medumed - |  |  |  | Cristopher | 1 | 100% — Completado | Completed
1218848739115708 | 2026-09-25 14:58 | 2026-09-25 15:31 | 2026-09-25 15:31 | Gráfico de Procesos del Sistema Actual | Examen I | aduval20240485@ucsd.edu.do | aduval20240485@ucsd.edu.do | 2026-09-23 | 2026-09-24 |  |  | Gantt_Medumed - |  |  |  | Angel | 1 | 100% — Completado | Completed
1218848739115710 | 2026-09-25 14:58 | 2026-09-25 15:31 | 2026-09-25 15:31 | Identificación de Amenazas y Debilidades | Examen I | Waltyn beanel Santo peralta | wsanto20240484@ucsd.edu.do | 2026-09-24 | 2026-09-25 |  |  | Gantt_Medumed - |  |  |  | Waltyn | 1 | 100% — Completado | Completed
1218811243240411 | 2026-09-24 03:27 |  | 2026-09-25 18:35 | Definición de Requerimientos Funcionales y No Funcionales | Examen I | Cristopher Rijo | crijo20240525@ucsd.edu.do | 2026-09-25 | 2026-09-30 |  |  | Gantt_Medumed - |  |  |  | Cristopher | 1 | 50% — En progreso | In advanced
1218811079276064 | 2026-09-24 03:27 |  | 2026-09-25 18:35 | Modelado de procesos (Casos de Uso y Flujos) | Examen I | Waltyn beanel Santo peralta | wsanto20240484@ucsd.edu.do | 2026-09-25 | 2026-09-30 |  |  | Gantt_Medumed - |  |  |  | Waltyn | 5 | 50% — En progreso | In advanced
1218811243258140 | 2026-09-24 03:27 |  | 2026-09-25 18:08 | Consolidación y Presentación del Examen I | Examen I |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-30 |  |  | Gantt_Medumed - |  |  |  | EquipoCompleto |  | 0% — No iniciado | Not started
1218811364620264 | 2026-09-24 03:27 |  | 2026-09-24 03:28 | Diseño del modelo conceptual y lógico de la base de datos | Examen II — Diseño arquitectónico y desarrollo inicial |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-06 |  |  | Gantt_Medumed - |  |  |  | Angel | 5 | 0% — No iniciado | Not started
1218811364636991 | 2026-09-24 03:27 |  | 2026-09-24 03:28 | Diseño de interfaces de usuario (wireframes y prototipos) | Examen II — Diseño arquitectónico y desarrollo inicial |  |  | 2026-10-07 | 2026-10-11 |  |  | Gantt_Medumed - |  |  |  | Cristopher | 5 | 0% — No iniciado | Not started
1218811243078356 | 2026-09-24 03:27 |  | 2026-09-24 03:28 | Desarrollo del módulo de registro y gestión de pacientes | Examen II — Diseño arquitectónico y desarrollo inicial |  |  | 2026-10-14 | 2026-10-20 |  |  | Gantt_Medumed - |  |  |  | Waltyn | 7 | 0% — No iniciado | Not started
1218811364806715 | 2026-09-24 03:27 |  | 2026-09-24 03:28 | Desarrollo del módulo de registro de reportes médicos | Examen II — Diseño arquitectónico y desarrollo inicial |  |  | 2026-10-21 | 2026-10-30 |  |  | Gantt_Medumed - |  |  |  | Angel | 10 | 0% — No iniciado | Not started
1218811364778564 | 2026-09-24 03:27 |  | 2026-09-24 03:28 | Consolidación y Entrega del Examen II | Examen II — Diseño arquitectónico y desarrollo inicial |  |  | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  |  | Gantt_Medumed - |  |  |  | EquipoCompleto |  | 0% — No iniciado | Not started
1218811364607883 | 2026-09-24 03:27 |  | 2026-09-24 03:28 | Módulo de búsqueda, filtros y consulta avanzada | Entrega final — Integración, pruebas y cierre |  |  | 2026-10-28 | 2026-11-03 |  |  | Gantt_Medumed - |  |  |  | Cristopher | 7 | 0% — No iniciado | Not started
1218811243347424 | 2026-09-24 03:27 |  | 2026-09-24 03:28 | Autenticación, control de roles y auditoría | Entrega final — Integración, pruebas y cierre |  |  | 2026-11-04 | 2026-11-08 |  |  | Gantt_Medumed - |  |  |  | Waltyn | 5 | 0% — No iniciado | Not started
1218811364681524 | 2026-09-24 03:27 |  | 2026-09-24 03:28 | Pruebas funcionales, integración y corrección de errores | Entrega final — Integración, pruebas y cierre |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-25 |  |  | Gantt_Medumed - |  |  |  | EquipoCompleto | 8 | 0% — No iniciado | Not started
1218811079365045 | 2026-09-24 03:27 |  | 2026-09-24 03:28 | Entrega final y exposición del proyecto | Entrega final — Integración, pruebas y cierre |  |  | 2026-12-09 | 2026-12-09 |  |  | Gantt_Medumed - |  |  |  | EquipoCompleto |  | 0% — No iniciado | Not started